## Instructivo
SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE PLAN DE MEJORA CONTINUA
ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD: Describir cada una de las acciones que se llevan a cabo para dar cumplimiento al Plan de Mejora Continua establecido.
Ejemplo: • Colocar cámaras de vigilancia en entradas de urgencias, consulta externa, personal y talleres. • Reorganizar las agendas en la consulta externa. • Publicar en la página de internet instructivo para el registro o trámites necesarios para el internamiento y egreso de pacientes.
Responsable. Enunciar el nombre de la persona responsable/designado para atender la Acción de Mejora de la Calidad.
Unidad de Medida (UM). Describir la forma en que se identifica que la Acción de Mejora de la Calidad se realizó. ( en esta sección se debe especificar la evidencia física de que la Acción se concluyó)
Ejemplo: - Informe de Resultados - Minuta de reunión - Impresión de una pantalla de indicadores - Agendas - Bitácoras - Constancias - Facturas - Fotografías - Lista de Asistencia - Material impreso de difusión (trípticos, volantes, carteles, mantas) - Mejora del indicador - Memorándum - Oficio - Otros Deinir: ________________________________
Fecha Programada (*P). Sombrear las fechas en que se planea se realizará cada una de las acciones que se llevan a cabo para dar cumplimiento al Plan de Mejora Continua establecido y agregar en dichas casillas los valores que se programen ejecutar, en su caso. Fecha Real (*R). Sombrear las fechas en que realmente se realizaron cada una de las acciones que se llevan a cabo para dar cumplimiento al Plan de Mejora Continua establecido y agregar en dichas casillas lo valores que se alcanzaron, en su caso.
Ejemplo:
En el ejemplo anterior se observan tres Acciones de Mejora de la Calidad que componen el Plan de Mejora Continua (uColocar cámaras de vigilancia en entradas de urgencias, consulta externa, personal y talleres; vReorganizar las agendas en la consulta externa y w Publicar en la página de internet instructivo para el registro o trámites necesarios para el internamiento y egreso de pacientes)
La Primera Acción de Mejora de la Calidad (uColocar cámaras de vigilancia en entradas de urgencias, consulta externa, personal y talleres) está designada para llevarse a cabo por parte del Administrador de la Unidad.
La Unidad de Medida con la que se espera comprobar que se llevó a cabo la Primera Acción de Mejora de la Calidad es una fotografía.
Esta fotografía, comprobación de que se llevó a cabo la acción de Acción de Mejora de la Calidad, se tiene programado obtenerla en la primera semana de febrero o la sexta semana del año 2017.
La Fotografía se obtuvo en la fecha planeada.
Sin embargo para la segunda Acción de Mejora el informe se obtiene una semana después de lo planeado.
En este ejemplo, tambien se observa que la tercera Acción de Mejora de la Calidad tiene dos Unidades de Medida (u Informe de avances, v Informe de resultados finales), sin embargo ninguna de las dos se ha realizado y es por esta razón que no tiene cuadro verde en la linea de realizado.

## ejemplo
SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
FORMATO DE PLAN DE MEJORA CONTINUA
Sección I Datos del establecimiento. | [33 empty] | Formato: F-III - PMC
Nombre del Establecimiento: _________________________________ | [5 empty] | CLUES del Establecimiento: __________________ | [25 empty] | Institución: ___________________________
Estado: ______________________ Municipio: _____________________________ Localidad:________________________
Fecha de elaboración (DD/MMM/AAAA): ________________________ | [5 empty] | Fecha de reporte de avances:___________________
Sección II Desarrollo.
Consecutivo | ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD | RESPONSABLE | Unidad de Medida | CANTIDAD | AÑO | 2017
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Colocar cámaras de vigilancia en entradas de urgencias, consulta externa, personal y talleres. | Nombre del Administrador de la Unidad | Foto | 1 | *P | bar: ENERO 1 1 to FEBRERO 1 6
*A | bar: ENERO 1 1 to FEBRERO 1 6
2 | Reorganizar las agendas en la consulta externa. | Nombre de la Trabajadora Social | Informe | 1 | *P | bar: ENERO 1 1 to ENERO 3 3
*A | bar: ENERO 1 1 to ENERO 4 4
3 | Publicar en la página de internet instructivo para el registro o trámites necesarios para el internamiento y egreso de pacientes. | Nombre del Gestor de la Unidad | u Informe de avances v Informe de resultados finales | 2 | *P | ENERO 2 2: 2
*A
4 |  |  |  |  | *P
*R
5 |  |  |  |  | *P
*R
6 |  |  |  |  | *P
*R
7 |  |  |  |  | *P
*R
8 |  |  |  |  | *P
*R
9 |  |  |  |  | *P
*R
10 |  |  |  |  | *P
*R
*P= Fecha Programada
*A = Fecha Alcanzada
| Nombre y firma del Responsable de la Unidad |  |  |  |  | ENERO 5 5: Nombre y firma del Gestor de Calidad

## Formato
SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
FORMATO DE PLAN DE MEJORA CONTINUA
Sección I Datos del establecimiento. | [33 empty] | Formato: F-III - PMC
Nombre del Establecimiento: _________________________________ | [5 empty] | CLUES del Establecimiento: __________________ | [25 empty] | Institución: ___________________________
Estado: ______________________ Municipio: _____________________________ Localidad:________________________
Fecha de elaboración (DD/MMM/AAAA): ________________________ | [5 empty] | Fecha de reporte de avances:___________________
Sección II Desarrollo.
Consecutivo | ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDICIÓN | CANTIDAD | AÑO
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 |  |  |  |  | *P
*A
2 |  |  |  |  | *P
*A
3 |  |  |  |  | *P
*A
4 |  |  |  |  | *P
*A
5 |  |  |  |  | *P
*A
6 |  |  |  |  | *P
*A
7 |  |  |  |  | *P
*A
8 |  |  |  |  | *P
*A
9 |  |  |  |  | *P
*A
10 |  |  |  |  | *P
*A
Seccion III Firmas | [5 empty] | SEPTIEMBRE 2 37: *P= Fecha Programada
*A = Fecha Alcanzada
| Nombre y firma del Responsable de la Unidad |  |  |  |  | ENERO 5 5: Nombre y firma del Gestor de Calidad